## Hoja1
FONDOS NACIONALES
UNIDAD DE INGENIERIA CONAPID
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PARA EL AÑO FISCAL 2015
Categoría: Obras Públicas | [5 empty] | PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)
[6 empty] | Preliminares |  |  |  | Etapa de Inicio |  |  |  | Etapa de Evaluación de Ofertas |  |  |  | Etapa de Firma del Contrato |  |  |  | Entregas |  | DATOS FINALES DEL CONTRATO
[6 empty] | Invitación a Precalificar |  | Evaluacion de Precalificacion |  | Convocatoria a participar en el proceso |  | Apertura de Ofertas |  | Evaluacion de las Ofertas |  | Subsanación |  | Firma de la Adjudicación |  | Firma del Contrato |  | Recepcion de Bienes, Servicios u Obras
Fuente Origen de los Fondos | Región | Descripción | Método de Compra | Relación con el POA | Clave Institucional | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | INICIO | FIN | Nombre Adjudicatario (s) | Contrato (s) # | Costo Estimado | Costo Final
12 |  | Mejoramiento de cancha de voleibol de playa, Villa Olimpica | 3C | [6 empty] | 2 de Marzo 2015 | 4 de Marzo 2015 | 5 de Marzo 2015 | 6 de Marzo 2015 | 9 de Marzo 2015 | 10 de Marzo 2015 | 11 de Marzo 2015 | 13 de Marzo 2015 | 16 de Marzo 2015 | 17 de Marzo 2015 | 18 de Marzo 2015 | 20 de Marzo 2015 | 23 de Marzo 2015 | 27 de Abril 2015 |  |  | 210000
[10 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
12 |  | Ampliacion Oficinas, Estadio Chochi Sosa | 2C | [6 empty] | 4 de Mayo 2015 | 6 de Mayo 2015 | 7 de Mayo 2015 | 8 de Mayo 2015 | 11 de Mayo 2015 | 12 de Mayo 2015 | 13 de Mayo 2015 | 15 de Mayo 2015 | 18 de Mayo 2015 | 19 de Mayo 2015 | 20 de Mayo 2015 | 22 de Mayo 2015 | 25 de Mayo 2015 | 1 de Junio 2015 |  |  | 15000
[10 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
12 |  | Mejoras en Instalaciones Villa Olimpica | 2C | [6 empty] | 1 de Junio 2015 | 3 de Junio 2015 | 4 de Junio 2015 | 5 de Junio 2015 | 8 de Junio 2015 | 9 de Junio 2015 | 10 de Junio 2015 | 12 de Junio 2015 | 15 de Junio 2015 | 16 de Junio 2015 | 17 de Junio 2015 | 19 de Junio 2015 | 22 de Junio 2015 | 29 de Junio 2015 |  |  | 16523
[10 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
12 |  | Construccion de camerinos, cancha Furia Solis | 3C | [6 empty] | 1 de julio 2015 | 3 de julio 2015 | 6 de julio 2015 | 7 de julio 2015 | 8 de julio 2015 | 9 de julio 2015 | 10 de julio 2015 | 14 de julio 2015 | 15 de julio 2015 | 16 de julio 2015 | 17 de julio 2015 | 21 de julio 2015 | 22 de julio 2015 | 27 de Octubre 2015 |  |  | 850000
[10 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
12 |  | Instalacion de cubierta de techo, oficinas 2do. Nivel Chochi Sosa | 3C | [6 empty] | 1 de Junio 2015 | 3 de Junio 2015 | 4 de Junio 2015 | 5 de Junio 2015 | 8 de Junio 2015 | 9 de Junio 2015 | 10 de Junio 2015 | 12 de Junio 2015 | 15 de Junio 2015 | 16 de Junio 2015 | 17 de Junio 2015 | 19 de Junio 2015 | 22 de Junio 2015 | 7 de Julio 2015 |  |  | 245000 |  | 1336523
[10 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
11 |  | Construcción de Cancha Polideportiva en Municipio de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara | 3C | [6 empty] | 4 de Mayo 2015 | 6 de Mayo 2015 | 7 de Mayo 2015 | 8 de Mayo 2015 | 11 de Mayo 2015 | 12 de Mayo 2015 | 13 de Mayo 2015 | 15 de Mayo 2015 | 18 de Mayo 2015 | 19 de Mayo 2015 | 20 de Mayo 2015 | 22 de Mayo 2015 | 25 de Mayo 2015 | 14 de Agosto 2015 |  |  | 466100
[10 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
12 |  | Construcción de Cancha Polideportivas en San Alejo, Tela, Departamento de Atlantida | 3C | [6 empty] | 3 de Agosto 2015 | 5 de Agosto 2015 | 6 de Agosto 2015 | 7 de Agosto 2015 | 10 de Agosto 2015 | 11 de Agosto 2015 | 12 de Agosto 2015 | 14 de Agosto 2015 | 17 de Agosto 2015 | 18 de Agosto 2015 | 19 de Agosto 2015 | 21 de Agosto 2015 | 24 de Agosto 2015 | 13 de Noviembre 2015 |  |  | 900000 |  | 1366100
[10 empty] | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL | REAL
LIC. MARIA ESPINAL MOLINA
ADMINISTRADORA GENERAL